 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ВНЕДРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 (2016-2018 г. г.)

 Челябинск- 2016

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ВНЕДРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО ВНЕДРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основной целью «дорожной карты» является внедрение Национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне, обеспечивающей развитие квалификаций в приоритетных отраслях экономики Челябинской области на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих эту деятельность.
На современном этапе развития России человеческий капитал стал рассматриваться как один из профильных активов бизнеса, средство модернизации экономики и, как показывает мировой опыт, инвестиции в эту область обеспечивают успешное развитие и конкурентоспособность государства. В Российской Федерации для реализации этой цели создана Национальная система профессиональных квалификаций (далее -НСК), которая предусматривает формирование механизма взаимодействия граждан, бизнес-структур и государственных структур, профессиональных союзов и профессиональных сообществ по созданию, развитию, накоплению, воспроизводству, оценке и защите квалификаций персонала в целях повышения конкурентоспособности России.
НСК понимается как совокупность механизмов регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения профессиональных квалификаций со стороны системы образования и обучения. К ее основным составляющим относят: национальные и отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, квалификации, подлежащие оценке и признанию, систему независимой оценки квалификаций, профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. По всем элементам НСК готовятся эксперты.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определен основной вектор развития Национальной системы профессиональных квалификаций. В целях развития институциональных основ системы профессиональных квалификаций создан Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249). Решением Национального совета создано 24 Совета по профессиональным квалификациям ( далее -СПК) в основных отраслях российской экономики. В качестве базовой организации, оказывающей экспертно–методическую и организационно-техническую поддержку деятельности Национального совета, определено АНО «Национальное агентство развития квалификаций»( далее -НАРК). За организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Совета отвечают Министерство труда России и Министерство образования и науки России.
В настоящее время в основном сформирована законодательная и нормативно- правовая база НСК. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 №487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы» предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей разработку профессиональных стандартов и их применение, а также разработка и внедрение механизма независимой оценки уровня профессиональной квалификации работников на основе профессиональных стандартов.
Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 федерального закона № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу с 1 июля 2016 года) предусматривает обязательность применения профессиональных стандартов работодателями в случае установления требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции (в случае установления указанной нормы федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации).
С 1 июля 2016 года началось активное внедрение новых профессиональных стандартов ( более 814) в практическую деятельность для эффективного управления персоналом организаций и предприятий, независимой оценки квалификации работников, профессионально– общественной аккредитации образовательных программ.

22 июня 2016 года одним пакетом Государственной Думой были приняты сразу три закона: ФЗ «О независимой оценке квалификации», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона» «О независимой оценке квалификации», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» (Пункт 11 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № П р-1798 и пункт 14 поручений Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 г. № ДМ-П84190).
В соответствии с законопроектом ФЗ № 283 от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации» независимая оценка квалификаций осуществляется в целях повышения профессиональной мобильности работников, оценки качества профессионального образования и обучения, создания условий для включения работников в систему непрерывного образования, усиления роли профессиональных сообществ в развитии профессиональных квалификаций, установления и (или) подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, а также повышения конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших независимую оценку квалификаций.
Основными базовыми принципами, на которых строится система независимой оценки профессиональных квалификаций, являются: независимость оценки квалификации соискателей от организаций, осуществляющих образовательную деятельность; объективность и обоснованность квалификационных требований; беспристрастность и объективность проведения профессиональных квалификационных экзаменов; установление единообразных требований к отбору центров оценки квалификаций (далее - ЦОК), к процедурам проведения профессиональных экзаменов; недопущение конфликта интересов; информационная открытость, доступность информации о порядке и стоимости проведения независимой оценки квалификаций; конфиденциальность и соблюдение прав соискателей по защите персональных данных.
Национальный совет при Президенте РФ осуществляет координацию деятельности органов государственной исполнительной власти РФ, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных, профсоюзных и иных организаций в области развития профессиональных квалификаций.
В связи с организацией работы по внедрению новой Национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне Национальным советом принята и предложена регионам «Примерная модель организации работ по формированию элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне» (протокол от 23 ноября 2015 г., № 13, п.4,).
В Челябинской области за период с 2008 по настоящее время предприняты следующие меры по продвижению элементов Национальной системы профессиональных квалификаций.
Созданы автономные некоммерческие организации, обеспечивающие функционирование региональной системы независимой оценки и сертификации квалификаций: АНО «Центр развития образования и сертификации квалификаций (далее- ЦРОиСП «Универсум» -2008г.), АНО «Челябинское региональное агентство развития квалификаций» (далее-АНО «ЧРАРК» -2011г.), учредителями которых выступили Южно-Уральская Торгово-Промышленная Палата, Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» ( далее – ЧОАР «СПП»)
С 2012 года ЦРОиСП «Универсум» являлся экспериментальной площадкой Национального агентства развития квалификаций , пилотной площадкой для апробации и тиражирования разработанной модели ЦОК, участвовал в процедуре мониторинга создания и деятельности организаций, осуществляющих оценку и сертификацию профессиональных квалификаций, в апробации информационной системы «Федеральный реестр системы независимой оценки квалификаций».
В 2012 году при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив» АНО «ЧРАРК» был разработан и реализован Проект ID 2012-770 «Создание региональной системы квалификаций как нового ресурса управления качеством рабочей силы» (на примере Челябинской области»), который рекомендован к внедрению в других субъектах РФ. В рамках проекта подготовлены Соглашения о взаимодействии АНО «ЧРАРК» с отраслевыми Министерствами, Главным управлением по труду и занятости населения, Федерацией обкома профсоюзов Челябинской области, Советом ректоров вузов Челябинской области, проведено исследование актуальности содержания областной целевой программы «Развитие профессионального образования Челябинской области на 2011- 2015 годы», внесены предложения в части создания отраслевых профессиональных групп, обеспечивающих интеграцию усилий бизнеса и образования в области развития квалификаций.
Два проекта «Разработка модели взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг на основе использования рамки квалификаций» и «Создание региональной системы независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников системы профессионального образования, персонала предприятий и организаций на основе профессиональных стандартов» вошли в Тематический план фундаментальных, опытно-экспериментальных и прикладных исследований ФГНУ "Институт проблем непрерывного образования" РАО на 2013 год.
В 2014 году АНО «ЧРАРК» совместно с ЦРОиСП «Универсум» приняли участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реализации социально значимых программ (проектов) и успешно реализовали следующие проекты:
- «Целевое повышение квалификации социальных работников учреждений социальной сферы Челябинской области на основе профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»;
- «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения на основе независимой оценки уровня квалификации руководителей и работников кадровых служб организаций социальной сферы Челябинской области».
За это время при поддержке НАРКа , АНО ЧРАРК и ЦРОиСП «Универсум» проводятся информационные семинары для представителей власти, бизнеса, образования и профсоюзов, реализуются программы подготовки экспертов в области независимой оценки квалификаций и профессионально – общественной аккредитации образовательных программ, другие актуальные программы по развитию квалификаций, нарабатывается авторитет и признание потребителей образовательных услуг. За период 2011-2015 годы в Челябинске прошли обучение 1740 человек из 34 территорий РФ.
Специалисты АНО «ЧРАРК» и ЦРОиСП «Универсум» входят в состав Экспертного совета по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты РФ, включены в базу данных экспертов Минтруда РФ, участвующих в разработке, экспертизе и профессионально-общественном обсуждении профессиональных стандартов, в две экспертные группы при УРФО (Екатеринбург), а также в состав рабочей группы при Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа.
АНО «ЧРАРК» подготовлены и изданы в международных и федеральных научных журналах 5 статей, в сборниках вузов 18 статей по данной тематике. Проведено 3 Всероссийских научно-практических конференции, III Южно-Уральский социальный форум, множество круглых столов, совещаний, открытых дискуссий, публичных отчетов, вебинаров, позволяющих анализировать, корректировать, обобщать и распространять опыт Челябинской области и позиционировать ее как активного и результативного участника в создании Национальной системы развития квалификаций на региональном уровне.
По инициативе АНО «ЧРАРК» и поддержке работодателей создан Областной совет по кадровой политике, в настоящее время в соответствии с письмом Национального совета от 19 января 2016 года № 03/01 «Об организации работы по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций» в его структуре создана рабочая группа по профессиональным квалификациям.
Областным советом утверждена региональная модель НСК, организацией, обеспечивающей необходимую организационную и консультационную поддержку внедрения НСК, взаимодействие с Национальным советом при Президенте РФ определена АНО «ЧРАРК».
Структурой мероприятий «дорожной карты» задается набор ключевых направлений, формирующих новый подход к управлению развитием кадрового потенциала Челябинской области. По типу действия мероприятия «дорожной карты» разделены на три направления:
- мероприятия, которые уже реализуются в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации, Национальным советом по профессиональным квалификациям при Президенте РФ документов, но требуют наличия регионального механизма взаимодействия органов государственной исполнительной власти, объединений работодателей, бизнес-предприятий, образования и профсоюзов в области развития квалификаций;
- мероприятия, реализация которых необходима в краткосрочной перспективе, результаты будут получены в 2016-2017 годах;
- мероприятия стратегического характера, концептуально меняющие рынок труда и систему профессионального образования, реализуемые в долгосрочной перспективе до 2018 года и требующие реализации отдельных самостоятельных проектов.

Цели и задачи «дорожной карты»
Цель: внедрение Национальной системы профессиональных квалификаций, обеспечивающей развитие профессиональных квалификаций в приоритетных отраслях экономики Челябинской области, согласование потребностей рынка труда и предложений профессионального образования. Реализация этой цели требует комплексного решения следующих задач:
1.Организационное построение НСК в Челябинской области и государственная поддержка профессиональных сообществ;
2.Обеспечение связи между стратегическими приоритетами развития региона, потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и существующим предложением профессиональных квалификаций;
3.Разработка, апробация и применение профессиональных стандартов в деятельности организаций Челябинской области;
4.Формирование системы независимой оценки квалификации в Челябинской области;
5.Организация взаимодействия по процедуре профессионально-общественной аккредитации основных и дополнительных образовательных программ;
6.Создание механизмов независимой оценки профессионального образования.

Участники реализации «дорожной карты»
1.Областной совет по кадровой политике Челябинской области - координационный орган по профессиональным квалификациям –
2. Рабочая группа по внедрению НСК в Челябинской области в составе областного совета по кадровой политике Челябинской области;
3. АНО « Челябинское региональное агентство развития квалификаций» - Региональный методический центр
4. Региональные и муниципальные органы государственной исполнительной власти;
5. ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей», Южно-Уральская торгово-промышленная палата, отраслевые профессиональные сообщества, союзы работодателей;
7. Бизнес-предприятия по отраслям;
 8. Профессиональные образовательные организации (приоритетные виды экономической деятельности), организации дополнительного профессионального образования; выпускники профессиональных образовательных организаций
# 9.Челябинский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Челябинской области"
10. Граждане Челябинской области, мигранты

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Обеспечение связи между стратегическими приоритетами региона, потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и существующим предложением профессиональных квалификаций, а именно:
1. Устойчиво функционирующая инфраструктура НСК в Челябинской области, имеющая систему горизонтального и вертикального взаимодействия в области развития квалификаций;
2. Сформированный механизм согласования потенциального предложения на рынке труда Челябинской области и потенциального спроса на рабочую силу;
3. Признание и использование профессиональных стандартов в деятельности предприятий, организаций Челябинской области;
4. Региональная система независимой оценки квалификаций выпускников образовательных организаций и действующего персонала предприятий и организаций в Челябинской области;
5. Аккредитованные профессиональным экспертным сообществом основные и дополнительные профессиональные образовательные программы.
6. Механизм независимой оценки качества профессионального образования, позволяющий управлять качеством подготовки специалистов, изменять качество системы профессионального образования, задавать необходимый вектор ее развития под потребности рынка труда.

Возможные риски при реализации «дорожной карты»:

1.Возможный конфликт интересов участников системы, связанный с профессиональной деятельностью.
2.Незаинтересованное (формальное) отношение органов государственной исполнительной власти, представителей бизнеса, образования и отраслевых профессиональных союзов.
3.Отсутствие необходимых и достаточных законодательных, нормативных правовых оснований регионального уровня для внедрения НСК.

Контрольные показатели успешной реализации региональной «дорожной карты»:

№ п/п	Наименование количественного показателя	2016	2017	2018	Ответственные / за достижение показателя
1.	Соответствие региональной структуры выпуска профессиональных кадров потребностям рынка труда (%)	40	60	80	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства, АНО ЧРАРК
2.	Количество СПК (советов по профессиональным квалификациям), с которыми установлены деловые профессиональные отношения	5	10	15	ЧРОР «СПП», ЮУТПП Министерство образования и науки / Министерство имущества и природных / ресурсов / Министерство экономического развития / Главное управление по труду и занятости населения
3	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников (% )	30	40	50	Министерство образования и науки / Министерство промышленности / Министерство экономического развития / Главное управление по труду и занятости населения
6	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения nолученнной специальности ( профессии) в их общей численности (%)	51,1%,	53,3%,	55,6%.	Министерство образования и науки / Главное управление по труду и занятости населения
7	Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего профессиональное обучение, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы (%)	15	18	20	Министерство образования и науки / Главное управление по труду и занятости населения
8	Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, в общей численности молодежи, обратившейся в органы службы занятости населения (%)	70	72	75	Министерство образования и науки / Главное управление по труду и занятости населения
9	Численность выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных организаций, получивших услуги по профессиональной ориентации, в общей численности молодежи, ( тыс.чел.)	34,8	36,9	38,8	Министерство образования и науки / Главное управление по труду и занятости населения
10	Количество отраслевых профессиональных сообществ, участвующих в разработке профессиональных стандартов	4	8	16	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства / Федерация профсоюзов
11	Количество созданных отраслевых ЦОК	14	18	26	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства / Федерация профсоюзов
12	Количество подготовленных отраслевых экспертов в области НСК по всем элементам системы	50	100	150	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства, АНО ЧРАРК
13	Доля работников, занятых в экономике, получивших свидетельства о квалификации в системе независимой оценки квалификации, включенных в региональный и федеральный реестры по оценке квалификаций (чел.% от общего количества)	35	45	60	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства, АНО ЧРАРК
14	Количество выпускников, прошедших процедуру независимой оценки квалификации и включенных в региональный и федеральный реестры по оценке квалификаций (чел.% от общего количества)	100	150	300	ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства, АНО ЧРАРК
15	Количество созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций по организационно-правовым формам	10	20	30	Министерство образования и науки / ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства, АНО ЧРАРК
16	Количество отраслевых программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, реализуемых МФЦПК, разработанных на основе положений профстандартов (3–6 квалификационные уровни), из них прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации	12	15	17	Министерство образования и науки / ЧРОР «СПП», ЮУТПП, отраслевые Министерства
17	Доля педагогических работников системы профессионального образования, прошедших независимую оценку квалификации на соответствие профессиональных стандартов	30	55	70	Министерство образования и науки / АНО ЧРАРК
18	Удельный вес ПОО, прошедших процедуру независимой оценки качества работы	20	30	50	Министерство образования и науки

*Применяемые сокращения
НСК-национальная система профессиональных квалификаций
НСПК -Национальный совет по профессиональным квалификациям при Президенте РФ
НАРК-Национальное агентство развития квалификаций
СПК- совет ( отраслевой) по профессиональным квалификациям
ОПОП- основная профессиональная образовательная программа
ПОО- профессиональная образовательная организация
ЦОК- центр оценки квалификации
ПС-профессиональные стандарты
ФГОС-федеральный государственный образовательный стандарт
НОК- независимая оценка квалификаций
ПОА-профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
ВЭД-вид экономической деятельности
МФЦПК- многофункциональный центр прикладных квалификаций
АНО ЧРАРК-автономная некоммерческая организация « Челябинское региональное агентство развития квалификаций»
АНО ЦРОиСП «Универсум»- Центр развития образования и сертификации персонала
ВО-высшее образование
СПО-среднее профессиональное образование
ЧОАР «СПП»- Челябинская областная ассоциация работодателей « Союз промышленников и предпринимателей»
ЮУТПП- Южно- Уральская Торгово-Промышленная Палата
 Далее приводится пример описания и решения задач по одной из целей ( подпроекта) «дорожной карты» Таблица 1
 Раздел 2. Подпроекты и основные мероприятия «дорожной карты»
Подпроект/ Мероприятие	Инструмент реализации	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организационное построение НСК в Челябинской области и государственная поддержка профессиональных сообществ
1.1.Утверждение рабочей группы по внедрению НСК в Челябинской области в составе областного совета по кадровой политике	1.Модель организации работы по формированию элементов НСК на региональном уровне / (Принята Нацсоветом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (Протокол от 23.11.2015 г. №13, п.4)	1. Постановление Правительства Челябинской области о наделении полномочиями Координационного органа -областного совета по кадровой политике-по поддержке внедрения элементов Национальной системы / 2. Положение о рабочей группе по внедрению НСК в Челябинской области в составе областного совета по кадровой политике. / 3.Утвержденный план работы рабочей группы по внедрению НСК в Челябинской области / 4. Вопросы целевых заседаний по проблемам внедрения НСК в Челябинской области Принятые в план работы областного совета по кадровой политике предложения	Май 2016г.	Областной совет по кадровой политике / АНО ЧРАРК
1.2. Подтверждение статуса АНО ЧРАРК в качестве регионального методического центра (РМЦ), координирующего вопросы внедрения Национальной системы квалификаций в Челябинской области	1.Схема взаимодействия Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и субъекта РФ (Письмо А.Н. Шохина Губернатору Челябинской области от 19 января 2916 года) / 2.Организационная модель по внедрению Национальной системы квалификаций в Челябинской области / 3.Протокол №1 заседания рабочей группы по внедрению НСК в Челябинской области	1.Письмо вице-губернатора в НСК, НАРК / 2. Информационные письма о статусе АНО ЧРАРК в качестве регионального методического центра (РМЦ) в органы государственной исполнительной власти, объединения работодателей, бизнес-предприятия, профессиональные образовательные организации, отраслевые профессиональные сообщества	Май –июнь / 2016г.	Областной совет по кадровой политике / АНО ЧРАРК
1.3.Разработка мер государственной поддержки АНО «ЧРАРК» по внедрению НСК в Челябинской области	1. Организационная модель по внедрению Национальной системы квалификаций в Челябинской области (Письмо А.Н. Шохина Губернатору Челябинской области от 19 января 2016 года) / 2. Постановление Правительства Челябинской области / 3.Лист согласований плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области	1.План мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области / 2. Нормативно-правовые акты Правительства Челябинской области по внедрению Национальной системы квалификаций в Челябинской области / 3.Защищеная строка в бюджете Челябинской области на ежегодную финансовую поддержку АНО «ЧРАРК» для выполнения функций Регионального методического центра, координирующего вопросы внедрения Национальной системы квалификаций в Челябинской области.	Июль 2016 г. / 2016-2018 г.г.	Правительство Челябинской области / Областной совет по кадровой политике / АНО ЧРАРК
1.4.Формирование внешнего и внутреннего механизма взаимодействия по внедрению Национальной системы квалификаций в Челябинской области	1.План мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области / 2. Нормативно-правовые акты Правительства Челябинской области по внедрению Национальной системы профессиональных квалификаций в Челябинской области / 3. Карта функционального взаимодействия при организации работ по формированию элементов Национальной системы профессиональных квалификаций в Челябинской области	1.Механизм взаимодействия властных структур, бизнес-предприятий, профессионального образования, профсоюзов по внедрению НСК в Челябинской области / 2. Информационное письмо в НАРК о механизме взаимодействия властных структур, бизнес-предприятий, профессионального образования, профсоюзов по внедрению НСК в Челябинской области	Июль / 2016 г	Рабочая группа по внедрению НСК в Челябинской области в составе областного совета по кадровой политике
1.5. Взаимодействие с созданными и институционально оформленными СПК, наделенными полномочиями по внедрению НСК на основе перечней базовых отраслей экономики и социальной сферы РФ / 1.5.1 Разработка Проекта «Создание региональных отраслевых групп по вопросам профессиональных квалификаций в Челябинской области»	1.ФЗ от 27 ноября 2002 г. № 156 ФЗ «Об объединениях работодателей» / 2. Федеральный закон от 24.11.2014 N 358-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" / 3. Постановление Правительства РФ от 07.07.2015 N 681"О порядке ведения государственного реестра объединений работодателей и представления объединениями работодателей сведений для внесения в указанный государственный реестр" / 4. Полный список отраслей и подотраслей общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) с перечнями компаний, осуществляющих свою деятельность в той или иной отрасли Челябинской области. / 5. Постановление Правительства РФ от 21.02.2015 N 154 «Приоритетные сектора экономики Российской Федерации»	1.ПисьмаАНО « ЧРАРК» в СПК о взаимодействии и сотрудничестве / 2.Выбор моделей ЦОК по отраслям / 3.Подготовка Перечней ЦОК И СПК, действующих на территории Челябинской области / 4.Аналитические материалы по состоянию создания ЦОКов в Челябинской области / 5. Разработка примерного Положения о / региональных отраслевых группах по вопросам профессиональных квалификаций в Челябинской области	2016-2017г.г.	ЧОАР СПП / ЮТПП / Отраслевые министерства Правительства Челябинской области / Федерация профсоюзов / Рабочая группа по внедрению НСК в Челябинской области в составе областного совета по кадровой политике
1.6. Установление системного взаимодействия АНО «ЧРАРК» с НСПК, НАРК, отраслевыми СПК по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций в Челябинской области в качестве «пилотной площадки» НАРКа и Национального совета при Президенте РФ	1. План мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области / 2.Программа деятельности АНО «ЧРАРК» в качестве Регионального методического центра / 3. Данные в мониторинг НАРК / - реестр независимой оценки квалификаций / - реестр аккредитованных программ / - анкетирование по справочнику профессий / -реестр аккредитованных экспертов	1.Согласованные с НАРК направления деятельности по внедрению Национальной системы квалификаций в Челябинской области в качестве «пилотной площадки» НАРКа и Национального совета при Президенте РФ / 2. Региональные и межрегиональные мероприятия, включенные в план публичных мероприятий Минтруда РФ по вопросам развития Национальной системы квалификаций / 3.Мониторинг динамики развития основных параметров НСК в Челябинской области	Постоянно	АНО ЧРАРК
1.7. Подготовка и рассмотрение вопросов участия хозяйствующих субъектов Челябинской области и региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов НСК на территории Челябинской области: / 1.7.1.Заседания совета по кадровой политике, рабочей группы по НСК / 1.7.2.Заседания Правлений СПП, ЮТПП; / 1.7.3.Заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; / 1.7.4. Пленарные и комиссионные заседания Общественной палаты Челябинской области; / 1.7.5.Совещания с руководителями муниципальных образований региона / 1.7.6.Коллегии Главного управления по труду и занятости населения и органов государственной исполнительной власти Челябинской области / 1.7.7.Заседания общественных советов при региональных и муниципальных органах исполнительной власти / 1.7.8. Заседания коллегий отраслевых обкомов профсоюзов	1.План мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области / 2. Аналитические материалы для областного совета по кадровой политике по участию хозяйствующих субъектов Челябинской области и региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов НСК / 3.Решения и постановления органов исполнительной власти Челябинской области, коллегиальных органов работодателей и общественных организаций по вопросам участия хозяйствующих субъектов Челябинской области и региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов НСК на территории: Челябинской области	1. Модель взаимодействия и сотрудничества представителей всех заинтересованных сторон по развитию НСК в Челябинской области / 2. Информационное письмо в НАРК с Аналитическими материалами областного совета по кадровой политике по участию хозяйствующих субъектов Челябинской области и региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов НСК / 3. Аналитическая записка Губернатору Челябинской области по участию хозяйствующих субъектов Челябинской области и региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов НСК	По плану-графику	Областной совет по кадровой политике / ЧОАР СПП / ЮТПП / Главное управление по труду и занятости / Общественная Палата Челябинской области / Отраслевые министерства Правительства Челябинской области / Федерация профсоюзов / АНО ЧРАРК
1.8. Организация работы по формированию, подготовке и развитию экспертного потенциала в ведущих отраслях экономики Челябинской области, необходимого для функционирования Национальной системы профессиональных квалификаций региона: / - экспертов для региональных организаций по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций; / -разработчиков профстандартов по отраслям; / - разработчиков оценочных средств к квалификациям профстандарта по отраслям; / - разработчиков основных профессиональных образовательных программ, образовательных программ дополнительного образования и обучения на основе отраслевых профстандартов; / - рабочих групп по внедрению профстандартов; / - отраслевых экспертных сообществ в области оценки квалификаций; / -отраслевых экспертных сообществ в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.	1.Программы подготовки экспертов НАРК для региональных организаций по вопросам внедрения НСК	1. Подготовленное экспертное сообщество для внедрения НСК в Челябинской области	По плану-графику НАРК / 24-25 августа / 2016 года	АНО «ЧРАРК» / АНО ЦРОиСП «Универсум»
1.9.Создание системы мониторинга внедрения элементов НСК в Челябинской области, обобщение и анализ материалов, предоставление динамики изменений в совет по кадровой политике для рассмотрения и принятия управленческих решений	1.План мероприятий («дорожная карта») по внедрению НСК в Челябинской области	1.Разработанная система мониторинга внедрения элементов НСК в Челябинской области / 2.Открытая информация по развитию НСК на сайтах Правительства Челябинской области, органов законодательной и исполнительной власти, СМИ, СПП, ЮУТПП, Федерации профсоюзов и Общественной палаты Челябинской области	Сентябрь 2016г.	АНО «ЧРАРК» / ЧОАР СПП / ЮТПП / Главное управление по труду и занятости / Общественная Палата Челябинской области / Отраслевые министерства Правительства Челябинской области / Федерация профсоюзов Челябинской области
1.10.Создание общедоступной нормативно - правовой базы НСК, организационно-методических документов, регулирующих внедрение элементов НСК	1. Перечень нормативно-правовых документов в области НСК федерального, регионального и муниципального уровней	Доступные нормативные и организационно-методические документы федерального и регионального уровней по формированию НСК на территории Челябинской области	2016-2018г.г.	АНО ЧРАРК
2. Обеспечение связи между стратегическими приоритетами региона, потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и существующим предложением профессиональных квалификаций
2.1. Исследование состояния государственной и корпоративной сети подготовки специалистов по отраслям экономики Челябинской области	1.Запросы о предоставлении адресной базы организаций, осуществляющих подготовку специалистов по отраслям экономики Челябинской области / 2.Разработанные формы учета организаций государственной и корпоративной сети подготовки специалистов по отраслям экономики Челябинской области	1.Материалы исследования по состоянию подготовки в Челябинской области квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена в отраслевом разрезе / 2.Предложения по упорядочению сети подготовки отраслевых специалистов в рамках производственных кластеров Челябинской области	Ноябрь 2016г.	АНО «ЧРАРК» / Министерство образования и науки Челябинской области
2.2.Определение перечня приоритетных профессий для развития экономики Челябинской области	1.Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г.«Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» / 2.Приказ Минтруда России №832 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования» / 3.Решение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 23 июля 2015 г. № 11).	1. Региональная (отраслевая) экспертная площадка по формированию и актуализации базы данных (справочника) востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий / 2. Предложения в Минтруда РФ по результатам проведенного опроса исследования рынка труда и занятости населения. / З. Перечень востребованных на рынке труда Челябинской области новых и перспективных профессии, в том числе требующих среднего профессионального образования.	Сентябрь 2016г.	Органы государственной исполнительной власти Челябинской области / АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум» / ЧОАР СПП Челябинской области / ЮТПП / Отраслевые советы по профессиональным квалификациям / Отраслевые объединения работодателей / Работодатели, профессиональные сообщества / Федерация профсоюзов Челябинской области / Образовательные и научные организации и их объединения
2.3.Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Челябинской области	1.Постановление Правительства РФ от 03.06.2011 N 440 (ред. от 10.07.2014) "О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов"	1.Прогноз баланса трудовых ресурсов, база данных для принятия управленческих решений: / -о сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу; / -о структурных пропорциях предложения и спроса на рынке труда; / - о перспективных направлениях развития рынка труда с учетом стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики; / - об эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов.	Ежегодно	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
2.4. Формирование среднесрочного и долгосрочного прогноза кадрового обеспечения отраслей экономики и областей профессиональной деятельности Челябинской области для обеспечения непрерывности и сбалансированности процесса подготовки кадров	1.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 407/641 "Об утверждении Положения о системе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в целях планирования потребностей в подготовке кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и методики расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах" / 2.Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года / 3. Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения» / 4.Прогноз баланса трудовых ресурсов Челябинской области / 5. Сведения о потребности в кадрах, полученные от работодателей: / - предложения объединений работодателей, подготовленные в рамках проведения мониторинга и прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 92 "Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего образования". / 6. Постановление Правительства РФ от 27.03.2015 N 285 "Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"	1. Постановление Правительства Челябинской области «Об утверждении порядка формирования государственного задания на прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей и его конкурсного распределения между профессиональными образовательными организациями» ПОО / 2. Система взаимодействия трех элементов единой макроэкономической системы "экономика - рынок труда - профессиональное образование", дополненные экспертными оценками / 3. Государственный заказ на бюджетные места с января текущего года с учетом указанного прогноза / 4.Снижение дисбаланса между профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема и выпуска специалистов в системе профессионального образования / 5.Согласованные работодателями контрольные цифры приема по востребованным направлениям подготовки рабочих и специалистов на аккредитованные работодателями образовательные программы	Январь 2017г.	Главное управление по труду и занятости населения / Министерство образования и науки Челябинской области / Минэконом развития Челябинской области
2.5. Проведение мониторинга профессионально- квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы с представлением информации вМинистерство образования и науки Челябинской области, учредителям образовательных организаций для корректировки объемов и структуры подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда	1.Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года / 2.Письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 г. № АК-763/06 "О рекомендациях по организации мониторинга трудоустройства выпускников СПО	1.Ссистема мониторинга динамики изменений по сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу в Челябинской области, позволяющая работодателям участвовать в разработке и реализации региональной политики в области развития СПО	Постоянно	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области / Министерство образования и науки Челябинской области
2.6. Формирование системы объективной оценки (на основе данных облстата) динамики показателей трудоустройства выпускников системы профессионального образования и их работы по специальности в течение 3-х лет после окончания образовательной организации	1.Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года / 2.Письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 г. № АК-763/06 "О рекомендациях по организации мониторинга трудоустройства выпускников СПО"	1.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «Об организации мониторинга трудоустройства выпускников СПО» / 2.Система мониторинга трудоустройства выпускников СПО / 3.Действующая система статистической отчетности трудоустройства выпускников СПО / 4. Комплексный анализ данных о результативности трудоустройства выпускников согласно утверждённой методике по показателям / 5.Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности(профессии),в общей их численности составляет в 2016г.-51,1%, 2017г.-53,3%, в 2018г.-55,6%. / - доля индивидуальных предпринимателей / -география трудоустройства / -уровень заработной платы / 6.Иинформация абитуриентам и их родителям о результативности трудоустройства выпускников	Сентябрь / 2016-2018 г.г.	Областное управление государственной статистики / Министерство образования и науки Челябинской области
2.7.Создание региональной системы профессионального ориентирования на рабочие и инженерные профессии, системы информирования молодежи и взрослого населения на основе анализа действующих услуг по профориентации, имеющихся методических и информационных ресурсов, наличии подготовленного персонала для системы профориентации. / 2.7.1. Создание и развитие центров профессиональной ориентации, направленных на профориентацию и повышение мотивации школьников к выбору профессии, важной для региональной экономики	1.Приказ от 23 августа 2013 г. N 380н «Об утверждении Федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования / 2.Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 390/985 « О межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи» / 3. Постановление Правительства Челябинской области «О межведомственной целевой программе «Совершенствование профориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность на 2016-2018г.г.» / 4. Приказ МОИН от 19 февраля 2015 года № 01/378 1.«Об утверждении комплекса мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования ТЕМП в образовательных организациях на 2015-2017 годы» / 5.Приказ МОН от 14 сен 2015 г№01/2566 «Об утверждении методики рейтингования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с интегральным показателем оценки уровня освоения ОП основного общего и среднего общего образования в рамках реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования ТЕМП	1. Постановление Правительства Челябинской области «О межведомственной целевой программе «Совершенствование профориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность Челябинской области в 2016-2018г.г.» / 2. Современный механизм профориентации, его методическое и кадровое сопровождение с использованием информационных технологий / 3.Увеличение в 2 раза количества зарегистрированных пользователей единой информационной платформы / 5.План мероприятий Челябинской области по популяризации рабочих профессий, в том числе на основе международного формата WorldSkills / 6.Модель деятельности центров научно-технического творчества / 7.Информационная записка о реализации Соглашения Министерства образования и науки Челябинской области с муниципальными образовательными организациями по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования ТЕМП в образовательных организациях на 2015-2017 годы» / 8.Иинституционализация взаимодействия и сотрудничества представителей всех заинтересованных сторон по развитию системы профориентации	Сентябрь / 2016-2018г.г.	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области / Министерство образования и науки Челябинской области
3.Разработка, апробация и применение профессиональных стандартов в деятельности организаций Челябинской области
3.1. Выборка наличия профессиональных стандартов по отраслям экономики Челябинской области из перечня, утвержденного Минтруда РФ	1. Реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ (перечень видов профессиональной деятельности) / 2. Сайт программно-аппаратного комплекса Минтруда РФ «Профессиональные стандарты»	1.Соотнесеннй перечень по отраслям экономики Челябинской области профессиональных стандартов Реестра профессиональных стандартов Минтруда РФ / 2. Информация о о разрабатываемых и планируемых к разработке профстандартов / 3. Перечень отраслей экономики Челябинской области как потребность в дополнительных профессиональных стандартах по видам экономической деятельности / 4.Реестр профессиональных стандартов (имеющихся, разрабатываемых и планируемых к разработке) по отраслям экономики Челябинской области	Август / 2016г.	АНО ЧРАРК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям ЧОАР СПП и ЮУТПП
3.2. Определение должностей/профессий в отраслях (организациях), по которым необходима разработка профессиональных стандартов	1.Приказ Минтруда РФ от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» / 2..Реестр профстандартов (имеющихся, разрабатываемых и планируемых к разработке) по отраслям экономики Челябинской области / 3.Приказ Минтруда России №832 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования» / 4.ЕТКС и ЕКС	1.Перечень должностей/профессий, по которым необходима разработка профессиональных стандартов / 2. Перечень наименований профессиональных стандартов, необходимых к разработке / 3.Подготовка запросов в СПК по недостающим отраслевым профессиональным стандартам экономики Челябинской области, возможные предложения по участию региональных отраслевых групп в их разработке	Сентябрь 2016г.	АНО ЧРАРК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям ЧОАР СПП и ЮУТПП
3.3. Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников по разработке профстандартов	1. Постановление Правительства РФ от от 23 сентября 2014 г. августа2013г.№ 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295) / 2.Перечень наименований профессиональных стандартов, необходимых к разработке	1.Сводная таблица о численности отраслевых специалистов, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование	По плану-графику	АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум»
3.4. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников	1.Программы НАРК, СПК «Разработка профессиональных стандартов»	1.Разработка и согласование с НАРК, СПК плана подготовки с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей. / 2. Список разработчиков профстандартов из числа членов региональных отраслевых групп по профессиональным квалификациям	По плану-графику	ЦРОиСП «Универсум» по согласованию с НАРК, отраслевыми СПК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям
3.5.Консультационно-методическое сопровождение разработки профстандартов «АНО ЧРАРК»	1.Техническое задание на разработку профстандартов / 2.Договор на разработку профстандартов / 3. Договор на оказание консультационно-методических услуг / 4.Нормативно-правовые документы Минтруда РФ, регулирующие разработку профстандартов Нормативно-правовые документы, регулирующие разработку профстандартов	1. Перечень проектов профессиональных стандартов, разработанных и представленных в отраслевые группы для рассмотрения и заключения	По плану-графику	Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям, АНО ЧРАРК / ЦРОиСП «Универсум»
3.6.Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в отрасли (организации).	1.ТК РФ статья 195.1., 195.2, 195,3 / 2. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства РФ №970) / 3.Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" / 4. Реестр профстандартов по отраслям экономики Челябинской области / 5.Сайт программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты»	1.Проект Постановления Правительства Челябинской области по внедрению профстандартов в организациях социальной сферы / 2.Приказ организации по внедрению профессиональных стандартов на отчетный период (2016 г., 2017 г….) с указанием количества и наименований профессиональных стандартов, планируемых к применению в отрасли (предприятии), численности работников по профессиям/ должностям.	Сентябрь 2016г.	Правительство Челябинской области / АНО ЧРАРК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям
3.7. Подготовка рабочих групп предприятий (организаций) к внедрению профстандартов	1. Программа практико -ориентированного семинара / «Применение профессиональных стандартов в деятельности организации»	1. Перечень и состав рабочих групп, прошедших программу практико- ориентированного семинара «Применение профстандартов в деятельности предприятия/организации» / 2. Банк программ обучения по применению профстандартов в организации.	По плану-графику	АНО ЧРАРК / АНО ЧРАРК,ЦРОиСП «Универсум» / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям
3.8.Внедрение профессиональных стандартов в деятельность отраслевых предприятий	1.Трудовой кодекс Российской Федерации / 2. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства РФ №970) / 3.Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"	1. План-график внедрения профстандартов по отраслям экономикиЧелябинской области / 2. отчет о применении профессиональных стандартов по отраслям экономики Челябинской области	По плану-графику	Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям
3.8. Представление отчета о результатах выполнения мероприятий по внедрению профстандартов в соответствии с утвержденным планом-графиком в Минтруд РФ	1.Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 9 / 2.Письмо Минтруда России в федеральные органы исполнительной власти от 12.04.2016 № 14-3/10/П-2108	1.Отчет Челябинской области о результатах выполнения мероприятий по внедрению профстандартов в соответствии с утвержденным планом-графиком / 2. Проект решения Областного совета по кадровой политике	Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом	Областной совет по кадровой политике / Рабочая группа совета по внедрению НСК / АНО ЧРАРК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям
4.Формирование системы независимой оценки квалификации в Челябинской области
4.1.Составление перечня советов по профессиональным квалификациям, уполномоченных на проведение независимой оценки квалификаций и присвоение статуса центра оценки квалификаций	1. Федеральный реестр советов по профессиональным квалификациям, уполномоченных на проведение независимой оценки квалификации / 2. Решения Национального совета при Президенте по наделению полномочиями по созданию центров оценки квалификаций	1.Перечень советов по профессиональным квалификациям, наделяющих полномочиями отраслевые центры оценки квалификаций в Челябинской области	Июнь 2016г.	АНО ЧРАРК
4.2.Определение готовности региональных объединений работодателей (предприятий -лидеров отрасли) к освоению деятельности по независимой оценке квалификаций	1.Перечень и состав отраслевых групп по профессиональным квалификациям / 2.Нормативный правовой акт Правительства Челябинской области	1.Перечень предприятий/организации– лидеров отрасли, заявивших о готовности создания отраслевого центра оценки квалификаций / 2. Перечень предприятий и их руководителей для внесения в информационный портал сайта АНО ЧРАРК, ЧОАР «СПП», ЮУТПП	Ноябрь 2016г.	АНО ЧРАРК / ЧРОР «СПП» ЮУТПП
4.3. Организация взаимодействия с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям, НАРК по вопросам создания отраслевых центров оценки квалификаций	1.Типовые требования к центру оценки квалификации. (Утверждены Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 2.Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации. (Утвержден Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 3.Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки квалификации. (Утверждены Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 4.Методика определения стоимости работ по оценке квалификации. (Утверждена Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 5.Типовые требования к апелляционной комиссии совета по профессиональным квалификациям по рассмотрению апелляций к центрам оценки квалификации. (Утверждены Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10)	1.Решение по организационно-правовой форме центра оценки квалификаций / 2.Подготовка и направление в отраслевой совет по профессиональным квалификациям пакета документов на уполномочивание отраслевого центра оценки квалификаций / 3.Ррешение совета по профессиональным квалификациям по наделению организации статусом отраслевого центра оценки квалификаций. / 4.Перечень отраслевых центров оценки квалификаций, включенный в региональный и федеральный реестры Центров оценки квалификаций. / 5. Организация деятельности центра оценки квалификаций по независимой оценке квалификаций	По мере проявления готовности	АНО ЧРАРК / Руководители – лидеры отраслевых групп предприятий Челябинской области
4.4.Организационно-методическая поддержка деятельности региональных отраслевых групп по профессиональным квалификациям по созданию центров оценки квалификаций	1. Региональный реестр отраслевых центров оценки квалификаций / 2.Опыт ЦРОиСП «Универсум» как многоотраслевого центра оценки квалификаций	1. Заявки на организационно-методическую поддержку функционирования отраслевых центров оценки квалификаций / 2. Договор оказания услуг	По мере необходимости	АНО ЧРАРК АНО ЦРОиСП «Универсум»
4.5. Подготовка отраслевых экспертов по оценке квалификаций	1.Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки квалификации (Утверждены Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 2.Программа НАРК по подготовке экспертов «Экспертная деятельность в области оценки квалификаций» / 3.Перечень и состав пилотных отраслевых советов по профессиональным квалификациям	1. Региональный Реестр экспертов в области оценки квалификаций / 2. Включение экспертов в области оценки квалификаций от Челябинской области в Реестр экспертов НАРКа	По плану-графику НАРК	АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум»
4.6.Разработка механизма признания свидетельства о квалификации со стороны работодателей и профессиональных образовательных организаций	1.Установленный отраслевыми СПК порядок получения центрами оценки квалификаций свидетельств о квалификации	1.Информация о значимости отраслевого документа о квалификации в СМИ, среде работодателей, профессиональных образовательных организаций	По плану-графику	АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум», ЧОАР СПП, ЮУТПП
4.7. Ведение реестров: / -отраслевых центров оценки квалификаций / - экспертов по оценке квалификаций / - выданных свидетельств о квалификации	1.Информационный ресурс НАРКа	1. Формирование реестров: / - отраслевых центров оценки квалификаций / - экспертов по оценке квалификаций / - выданных удостоверений	По мере появления новой информации	АНО ЧРАРК
4.8. Подготовка и представление отчетов по функционированию системы независимой оценки квалификаций в Челябинской области	1.Принятая НАРКом система документооборота и отчетности	1. Отчеты в НАРК, Областной совет по кадровой политике	В установленные сроки	АНО ЧРАРК
5.Организация взаимодействия по процедуре профессионально-общественной аккредитации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
5.1. Составление перечня советов по профессиональным квалификациям, уполномоченных на проведение профессионально-общественной аккредитации и наделения полномочиями аккредитационных центров	1. Федеральный реестр советов по профессиональным квалификациям, уполномоченных на проведение профессионально-общественной аккредитации	1.Перечень советов по профессиональным квалификациям, наделяющих полномочиями проведения профессионально-общественной аккредитации по Челябинской области	Июнь 2016г.	АНО ЧРАРК
5.2. Составление адресной базы профессиональных образовательных организаций, многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебных центров-потенциальных заказчиков профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Письма-запросы по существующим адресным базам профессиональных образовательных организаций, многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебных центров, реализующих образовательные программы по отраслям экономики Челябинской области	1.Аадресные базы профессиональных образовательных организаций, многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебных центров в разрезе отраслевых образовательных программ	По плану-графику	АНО ЧРАРК / Министерство образования и науки Челябинской области
5.3. Подготовка региональных экспертов в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Программы НАРК, советов по профессиональным квалификациям «Экспертная деятельность в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ»	1.Список региональных экспертов в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ / 2.Региональный реестр аккредитованных образовательных программ	По мере необходимости	АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум»
5.4.Информирование о возможностях проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Информационные письма в профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы по отраслям экономики Челябинской области	1.Перечень организаций, включенных в процедуру профессионально-общественной аккредитации образовательных программ / 2.Регистрационный список заявок на прохождение процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	По плану-графику	АНО ЧРАРК / АНО ЦРОиСП «Универсум»
5.5.Ведение реестра образовательных программ и организаций, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Региональный и федеральный реестры по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Реестры образовательных программ по отраслям экономики Челябинской области, прошедших профессионально-общественную аккредитацию	По мере необходимости	АНО ЧРАРК
5.6. Подготовка и представление отчетов по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	1.Порядок представления отчетов в федеральные советы по профессиональным квалификациям, НАРК	1.Отчетные документы по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в отраслевые СПК	В установленные сроки	АНО ЧРАРК
6.Создание механизмов независимой оценки качества профессионального образования Челябинской области
6.1.Внедрение модели эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего профессионального и высшего образования для устойчивого социально-экономического развития Челябинской области	1.Утвержденная ЧОАР «СПП» модель эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов (Решение Правления ЧОАР «СПП» от 25 июня 2015 года) / .	1.Апробированная модель эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в ведущих отраслях экономики региона / 2.Скоординированная деятельность структур и субъектов региональной –общественно- государственной оценки качества организаций профессионального образования	Декабрь 2016г.	Министерство образования и науки Челябинской области / Отраслевые бизнес-предприятия Челябинской области / Руководители профессиональных образовательных организаций,
6.2. Формирование сети многофункциональных центров прикладных квалификаций	1.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (пункт 3) / 2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» / 3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 2108-р «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года» / 4..Письмо Минобрнауки России от 17.06.2013 N АК-921/06"О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций")	1.Приказы Министерства образования и науки Челябинской области / -«О формировании сети многофункциональных центров прикладных квалификаций для решения задач устойчивого развития отраслей экономики Челябинской области» / -«О формировании банка образовательных программ, реализуемых в многофункциональных центрах прикладных квалификацийЧелябинской области»; / - «Об утверждении критериев оценки деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций». / 2.Сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций по организационно-правовым формам: / 2016 – 7.. 2017 – 17, 2018 – ? / 3.Перечень заявок на адресную подготовку, переподготовку профессиональных кадров для приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики региона совместно с ведущимиотраслевыми предприятиями, Центрами занятости населения, гражданами, незанятым населением, мигрантами / 4. Комплексный заказ на профессиональную подготовку рабочих кадров на 2017-2018гг. / 5.Достигнутые показатели качества профессионального образования / 5.Количество программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации реализуемых МФЦПК по отраслям, разработанных на основе положений профстандартов (3–6 квалификационные уровни), из них прошли профессионально-общественную аккредитацию. / 6.Наличие подготовленного состава преподавателей в разрезе образовательных программ, прошедших процедуру независимой оценки квалификаций и включенных в реестр. / 7.Средний размер заработной платы сотрудников центра в сравнении с региональным уровнем (отраслевым, крупных компаний отрасли) и) уровнем / 8. Профинансировано образовательных программ: / -работодателями / -бюджетом / - гражданами / 9.Количество выпускников в разрезе образовательных программ составило.., в том числе успешно прошедших процедуру внешней независимой оценки квалификаций… / 10. Количество трудоустроенных выпускников составляет-% / 11. Мониторинг работы многофункциональных центров прикладных квалификаций по утвержденным показателям..	Согласно приказа Министерства образования и науки Челябинской области	Министерство образования и науки Челябинской области / Объединения отраслевых работодателей / Региональные отраслевые советы по профессиональным квалификациям / Отраслевые ЦОК
6.3. Актуализация основных профессиональных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по отраслям	1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / (Статья 4 ,часть 7 статьи 11,часть 8 статьи 73) / 2.Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05) / 3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" / 4.Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо от 22 апреля 2015 г.№ ВК-1030/06, № ВК-1031/06, № ВК-1032/06	1.Перечень актуализированных основных профессиональных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по отраслям / 2. Список специалистов в области разработки ФГОС четвертого поколения, основных профессиональных образовательных программ на основе профессиональных стандартов / 3 Реестр разработанных и апробированных актуальных основных профессиональных образовательных программ / 4. Перечень учебно-методических комплексов для реализации актуальных основных профессиональных образовательных программ	2016г.	Министерство образования и науки Челябинской области, профессиональные образовательные организации
6.4.Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в ведущих отраслях экономики Челябинской области (В раздел 5)	1. ФЗ от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 1.Статья 96. / 2. Постановление общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» «Об утверждении положения о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность» / 3.Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. (Утверждены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям «20» апреля 2015 г.) / 4.Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов и представления информации в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Утвержден Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10). / 5.Федеральный реестр советов по профессиональным квалификациям, уполномоченных на проведение профессионально-общественной аккредитации и наделение полномочиями аккредитационных центров	1. Включение в региональный и федеральный реестры отраслевых экспертов в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ / 2. Образовательные программы (%) в разрезе отраслей экономики Челябинской области, прошедшие процедуру профессионально- общественной аккредитации / 3.Размещенная на сайтах в открытом доступе профессиональных образовательных организаций Челябинской области информации об итогах профессионально-общественной аккредитации программ / 4 Мониторинг показателей оценки образовательных программ, реализуемых в Челябинской области / 5.Рейтинг основных и дополнительных образовательных программ (на сайте Министерства образования и науки Челябинской области) / 6.Распределение и утверждение контрольных цифр приема по результатам профессионально-общественной аккредитации / 7. Планы по устранению замечаний, выполнению рекомендаций экспертной комиссии / 8.Определение перспектив: / -создания общедоступного реестра образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в сети «Интернет»; / - учета сведений о профессионально-общественной аккредитации программ при проведении государственной аккредитации.	По плану-графику	Профессиональные образовательные организации / АНО ЧРАРК / Региональные отраслевые группы по профессиональным квалификациям (в их числе эксперты по профессионально-общественной аккредитации
6.5. Проведение независимой оценки профессиональных квалификаций выпускников государственных и негосударственных организаций профессионального образования на соответствие положений профстандартов по ведущим отраслям экономики Челябинской области	1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (раздел 4 «Развитие образования») / 2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» / 3.Федеральный закон от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации статьи11 и73 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» / 4.Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2015 № 881-р «Об утверждении плана- графика формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификации / 5.Схема реализации полномочий СПК по организации оценки профессиональных квалификаций (Утверждена Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 6.Типовые требования к центру оценки квалификации, УТВЕРЖДЕНЫ Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10) / 7.Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки квалификации, УТВЕРЖДЕНЫ Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10)	1.Реестр профстандартов по ведущим отраслям экономики Челябинской области, разработанных и апробированных комплектов оценочных средств для процедур оценки квалификаций выпускников системы среднего профессионального образования / 2.Подготовленные и включенные в региональный и федеральный реестры технические эксперты и эксперты в области независимой оценки квалификаций / 3.Включенные в региональный и федеральный реестры выпускники, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации в области (чел.% от общего количества) / 4 Рекомендации экзаменационной квалификационной комиссии по качеству освоения основных профессиональных образовательных программ / 5.Мониторинг независимой и ведомственной оценок качества подготовки специалистов, позволяющий сравнивать и улучшать показатели / 7. Определение перспектив: / - создание сети отраслевых центров оценки квалификаций, наделенных полномочиями для проведения независимой оценки квалификаций; / - сформированный пул подготовленных экспертов в области оценки квалификаций по отраслям; / -вовлечение бизнес-предприятий по отраслям в систему независимой оценки квалификаций; / - обеспечение доступа различных категорий потребителей к полной и объективной информации о системе профессиональных квалификаций, об организациях, предоставляющих услуги по оценке квалификаций.	По плану-графику	Министерство образования и науки Челябинской области Профессиональные образовательные организации / Отраслевые центры оценки квалификаций
6.6.Формирование независимой системы оценки качества работы организаций профессионального образования	1.Постановление Правительства от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» / 2.Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (утверждены заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 14 октября 2013 г.) / 3 Показатели и критерии независимой оценки качества работы образовательных организаций (доступность, доброжелательность персонала, открытость информации и т.д.)	1.Перечень организации-операторов, осуществляющих сбор и анализ информации о качестве оказания образовательных услуг / 3.Реестр организаций профессионального образования, подлежащих оценке. / 4.Сформированные и скорректированные показатели оценки качества оказания услуг в организациях профессионального образования / 5 Отработанная процедура независимой оценки качества оказания образовательных услуг / 6. Размещенная на сайтах профессиональных образовательных организаций, Министерства образования и науки Челябинской области информация о проведении оценки	Май 2016г. / По плану-графику	Общественная палата Челябинской области / Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской области / ЧОАР «СПП»
6.7.Анализ результатов эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций на основе: / - критериев оценки деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций; / -независимой оценки квалификаций преподавательского состава; / - актуализации основных профессиональных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по отраслям; / - информации о процедуре профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ; / - независимой оценки квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций; / -независимой оценки качества работы профессиональных образовательных организаций.	1.Существующая система ведомственного мониторинга качества подготовки специалистов / 2.Полученные данные по независимому контролю качества профессионального образования / 3. Результаты общественных проверок общественно-государственными аккредитованными экспертами / # 4.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" / 5. Изучение доступной для населения открытой информации (сайты профессиональных образовательных организаций, мировые. федеральные, региональные рейтинги, результаты конкурсов, выставок, информации, размещенной в СМИ и т.д.,) / 6. Материалы Рособрнадзора по итогам проведенных процедур лицензирования и аккредитации	1.Размещение материалов анализа качества профессионального образования на сайтах профессиональных образовательных организаций, в открытом доступе / 2. Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области по / материалам анализа качества профессионального образования, / 3.Педагогические советы профессиональных образовательных организаций	Ежегодно	Министерство образования и науки Челябинской области / Профессиональные образовательные организации
7.Создание общедоступных публичных интернет ресурсов по внедрению НСК в Челябинской области
7.1.Создание информационной общедоступной интерактивной среды для продвижения НСК на территории Челябинской области	1.Информационные порталы на сайтах Правительства, Законодательного собрания Челябинской области сайтах органов исполнительной власти, Федерации профсоюзов, промышленных предприятий и организаций, профессиональных образовательных организаций / 2.Сайты Президента РФ, ОР «РСПП», НАРК, Минтруда РФ, Минобра РФ, Федеральный институт развития образования / 3.Материалы научно-практических конференций, круглых столов, вебинаров, семинаров экспертных сообществ по проблемам развития НСК в России и регионе / 4.Материалы сетевого взаимодействия «пилотных площадок» Национального совета по профессиональным квалификациям	1.Порядок информирования участников « дорожной карты» и населения о включенности в Национальную систему профессиональных квалификаций / 2.Единое информационное и медиа-пространство по внедрению НСК в Челябинской области	Постоянно	Областной совет по кадровой политике / Общественная палата Челябинской области / Отраслевые Министерства / ЧОАР «СПП» / ЮУТПП / АНО ЧРАРК
7.2 Взаимодействие с федеральными и региональными СМИ, периодическими изданиями муниципальных образований, теле-радио центрами	1.Соглашение с пресс-службами Губернатора, Законодательного собрания Челябинской области / 2. Соглашение с союзом журналистов Челябинской области / 3.Соглашение с Всероссийской организацией общество «Знание» по Челябинской области / 4. Презентация АНО ЧРАРК о продвижении НСК в Челябинской области	1. Цикл теле- и радио передач, информационных статей в периодические издания о внедрении НСК с участием работодателей / 2.Система информирования населения о необходимости включаться в систему сертификации квалификаций. / 3 Дайджест публикаций и телевизионных передач / 4. Межрегиональная конференция по внедрению Национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне	Постоянно / 29 июня 2016 г.	Областной совет по кадровой политике / АНО ЧРАРК / ЧОАР «СПП» / ЮУТПП, Областная Федера ция профсоюзов